## Sheet4
Gantt-Chart
Diese Excel-Tabelle lässt sich als Vorlage für ein individuelles Gantt-Chart zur Arbeits- und Zeitplanung verwenden.
Ersetzen Sie die einzelnen Felder mit Aufgaben, die für Ihre Arbeit relevant sind.
| Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Meilenstein
Literaturrecherche | [16 empty] | Einleitung beendet | bar: Sept to Dez; Sept to Dez
Ethikantrag | [16 empty] | Ethikantrag bewilligt | bar: Okt to Nov
Erlernen von Python oder R | [16 empty] | Software erlernt | bar: Sept to Nov
Experimentprogrammierung | [16 empty] | Experiment programmiert | bar: Nov to Jan
Pilotierung und Probeauswertung | [16 empty] | Experiment erprobt | bar: Jan to Mär
Erhebung von Versuchspersonen | [16 empty] | Erhebung abgeschlossen | bar: Apr to Juni
Auswertung | [16 empty] | Daten ausgewertet | bar: Juli to Sept
Problemdiskussion | [16 empty] | Alternativen diskutiert | bar: Sept to Nov
Manuskriptvorbereitung | [16 empty] | Manuskript eingereicht | bar: Apr to Dez
Konferenzteilnahme | [16 empty] | Ergebnisse vorgestellt | bar: Nov
Summer School | [16 empty] | Netzwerk erweitert | bar: Mär
Betreuertreffen | [16 empty] | Bericht erstattet | bar: Sept to Juni; Aug to Dez
Urlaub | [16 empty] | Burnout vermieden | bar: Juli
© Spering: Experimentalpsychologisches Arbeiten und Publizieren kompakt. Beltz, 2022